## Hoja 2
Programación de Actividades
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Recolección de información sobre la cultura Maker
2 | Encuesta sobre el curso Diseño Conceptual | bar: 3 to 4
3 | Planteamiento del PFI | bar: 3 to 7
4 | Análisis de los resultados de la Encuesta sobre DC | bar: 5
5 | Entrega de la primera versión del PFI | bar: 5
6 | Correcciones del PFI | bar: 5 to 8
7 | Escritura del Articulo "Cultura Maker en La Educación Superior" | bar: 3 to 7
8 | Entrega de audio de una reunión del colectivo | [13 empty] | Mandame una foto como hiciste antes | bar: 8
9 | Entrega de la versión final del PFI | bar: 8
10 | Seminario de socialización de prácticas y proyectos Actividad Complementaria | bar: 8
11 | Documento indicando las temáticas del curso de diseño sobre las cuales se va a trabajar | bar: 8
12 | Aplicar el cuestionario sobre los estilos de aprendizaje | bar: 9
13 | Análisis de los resultados del cuestionario | bar: 9
14 | Profundizar en las temáticas seleccionadas | bar: 9
15 | Documento de la estructura preliminar de la herramienta didáctica basada en la cultura Maker | bar: 11
.16 | Realizar prueba piloto de las herramientas | bar: 11 to 12
17 | Análisis de los resultados de la prueba piloto | bar: 12
18 | Mejoras y correcciones a las propuestas | bar: 13
19 | Aplicar el taller con las herramientas | bar: 14
20 | Coevaluación de compañeros del colectivo | bar: 14
21 | Videoclip del taller de repaso con el grupo de Diseño Conceptual | bar: 15
22 | Recopilación de las experiencias de los estudiantes sobre el taller de repaso | bar: 15
23 | Presentación de los resultados | bar: 15